珠农扶组〔2020〕10号

市扶贫工作领导小组印发《关于应对疫情

影响确保如期完成脱贫攻坚硬任务

的行动方案》的通知

各帮扶单位，市扶贫工作领导小组成员单位，市派驻阳江、茂名市扶贫工作组：

为深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，及全省决战决胜脱贫攻坚座谈会电视电话会议精神，推进疫情防控和脱贫攻坚工作两不误，现将我市研究制定的《关于应对疫情影响确保如期完成脱贫攻坚硬任务的行动方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行遇到的问题，请径向市扶贫办反馈。

珠海市扶贫工作领导小组

2020年3月26日

（市扶贫办联系电话：2238276/2268959，邮箱zhfpbsd@163.com）

关于应对疫情影响确保如期完成

脱贫攻坚硬任务的行动方案

为深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神，及全省决战决胜脱贫攻坚座谈会电视电话会议精神，推进疫情防控和脱贫攻坚工作两不误，确保上半年我市对口阳江、茂名市剩余相对贫困人口全部脱贫、相对贫困村全部出列，确保如期全面高质量打赢脱贫攻坚战，根据国家和省有关文件要求，结合我市对口阳江、茂名市精准扶贫工作的实际情况，制定本行动方案。

一、疫情摸排评估行动。建立疫情影响动态跟踪评估机制，全面评估疫情对贫困户“两不愁三保障”、务工就业、发展产业、项目推进、集体经济发展、脱贫返贫等方面的影响，准确评估疫情影响动态变化情况。建立应对疫情影响贫困户帮扶工作台账，坚持“一村一策、一户一法”，提出并采取有针对性的应对措施，落实“一对一”帮扶举措，挂图作战，对账销号，努力把疫情影响降到最低。建立各项帮扶工作推进台账，区分轻重缓急，全力推进重点工作，并转变方式创新开展工作。（各帮扶单位，市扶贫办，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

二、就业扶贫助复工行动。全面摸查对口阳江、茂名市贫困劳动力返岗情况和就业意向，做到就业状态清、就业需求清、技能水平清、就业困难清，及时提供有针对性的就业帮扶，切实防止因疫情失业返贫。梳理适合贫困劳动力的就业岗位，为贫困劳动力提供准确的企业用工信息。鼓励我市重点企业优先招用符合条件的贫困劳动力，给予一次性吸纳就业补贴。重大工程项目、以工代赈项目、村庄人居环境整治、乡村农田水利等项目优先吸纳贫困劳动力。临时增设的保洁环卫、防疫消杀、卡点值守等岗位吸纳贫困劳动力的，参照当地乡村公益性岗位补贴标准给予岗位补贴。（市人力资源和社会保障局、市扶贫办、市财政局，各帮扶单位，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

三、产业扶贫助增收行动。发动贫困群众开展生产自救，结合做好春耕生产，谋划发展一批周期短、见效快的产业项目，最大程度促生产、稳增收。组织我市农业龙头企业到对口阳江、茂名市贫困村开展项目对接、合作洽谈、投资兴业，发挥带贫作用。大力推广订单生产、土地流转、就业务工、生产托管、股份合作、资产租赁等带贫模式，推动贫困户与带贫主体建立稳定利益联结关系。对一些不适应疫情新形势的特色产业，推动产业转型，鼓励发展有机肥替代、节水技术示范、轮作休耕、畜禽粪污资源化利用、畜禽标准化养殖场建设等产业发展项目，提升对口阳江、茂名市贫困村特色产业发展水平。配合做好小额信贷工作，向当地有关金融部门争取适当延长受疫情影响还款困难贫困户的还款期限，对贫困群众的生产资金需求，符合申贷、续贷、追加贷款等条件的，应争取金融部门予以支持。（各帮扶单位，市扶贫办、市财政局，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

四、扶贫产品促销行动。积极发动企业对接广东农产品采购商联盟、中国社会扶贫网、东西优选网、广东东西部扶贫协作产品交易市场、广东农产品“保供稳价安心”等平台，结合省开展“广东消费扶贫月网上行”的行动方案，组织好对口阳江、茂名市扶贫产品线上促销活动，解决扶贫产品滞销卖难得问题。利用邮政、供销系统和物流企业在农村网点布局广泛优势，完善好对口阳江、茂名市贫困村内冷链仓储、物流配送服务。发挥“广东扶贫济困日”活动品牌优势，广泛发动爱心企业、爱心人士等社会力量通过“以购代捐”方式采购扶贫产品，缓解疫区物资紧缺问题。将消费扶贫作为巩固我市对口阳江、茂名市精准扶贫工作成果的重要举措，将扶贫农产品销售情况作为评价扶贫工作成效的重要内容，推动建立长期稳定的供销关系。鼓励电商企业设立扶贫专卖店、扶贫馆，拓宽扶贫产品销售渠道。用足预算单位运用政府采购贫困地区农副产品政策，全力推动党政军机关、企事业单位、高校等机构带头优先购买扶贫农特产品。加强对口阳江、茂名市贫困村农产品产地保护和质量安全监管，配合完善农产品质量安全标准化体系，建设认定一批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。（各帮扶单位，市农业农村局、市委网信办、市教育局、市商务局、市国资委、市工商联、市供销社、市财政局、市级捐赠接收单位，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

五、挂图作战促落实行动。围绕义务教育、基本医疗、住房和饮水安全“三保障”，政策落实、责任落实、工作落实“三落实”和精准识别、精准帮扶、精准退出“三精准”情况，对未出列的贫困村和贫困户退出率未达到95%的被省挂牌督战的帮扶村实行挂图作战，加大工作指导和政策支持，督促补短板强弱项，及时解决制约完成脱贫攻坚任务的突出问题，攻下最后堡垒，巩固脱贫成果，提高脱贫质量，确保我市对口阳江、茂名市贫困人口如期脱贫、贫困村全部出列。做好未脱贫建档立卡贫困户中重残、重病人员认定工作，落实单人户纳保政策。重点关注受疫情影响较大返贫风险高的群体、完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困人口，要用好医保、养老、社会救助等综合社会保障政策，提高贫困户在光伏扶贫等资产性扶贫项目中的收益分配比例。稳定现行帮扶政策至2021年上半年。（各帮扶单位，市扶贫办、市人力资源和社会保障局，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

六、攻坚先锋示范行动。各单位要深刻认识到今年脱贫攻坚工作的极端重要性，深刻认识到疫情对脱贫攻坚的影响是暂时的可控的，进一步要增强信心、坚定决心，咬定总攻目标，坚持现行标准，滚石上山，决战决胜。疫情防控任务不重的贫困村要抓紧把工作重心尽快转移到脱贫攻坚上来，狠抓责任落实、政策落实和工作落实，推进疫情防控和脱贫攻坚工作，确保两手抓两促进两战都要赢。强化脱贫攻坚队伍履职实效，派驻阳江、茂名市扶贫干部要始终保持昂扬向上的精神状态，保持攻坚态势，发扬奉献精神，一鼓作气越战越勇，争先锋做示范促攻坚，确保脱贫攻坚重要节点一环紧扣一环抓、重点工作一锤接着一锤敲，全力以赴打好脱贫攻坚收官战。第一书记要坚守岗位，落实责任，推动工作，解决问题，坚决完成脱贫攻坚收官任务。强化村党组织战斗堡垒作用，深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，深化扶贫扶志扶智行动，提升村党组织带领贫困群众脱贫致富能力。进一步加大对脱贫攻坚支持力度，加大对剩余贫困人口和存在返贫风险的已脱贫人口脱贫攻坚支持力度。大力宣传疫情防控期间生动事例和感人事迹，形成脱贫攻坚强大的正能量。（各帮扶单位，市委组织部、市委宣传部、市扶贫办、市财政局等，派驻阳江、茂名市扶贫工作组）

珠海市扶贫开发办公室                  2020年3月26日印发